

|  |  |
| --- | --- |
| **Jina la Shirika** | Tabora Paralegal Centre |
| **Jina la Mradi** | Improvement Management of Paralegals and Coordination in Tabora Region (IMPACT) |
| **Mkoa** | Tabora |
| **Wilaya** | Tabora Manispaa |
| **Kata** | Cheyo,Ikomwa, Ipuli, Isevya, Itonjanda, Kakola, Kalunde, Kiloleni, Kanyenye, Kidongo chekundu, Kitete,Mbugani, Misha, Mpera, Mtendeni, Ng’ambo, Ntalikwa, Chem-chem,Tambukareli, Itetemia, Gongoni, Isevya na Tumbi. |
| **Namba ya Mkataba** | **JSDV/TPC/CFP05/05** |
| **Msimamizi mkuu wa Mradi** | Jina : Martha F. Sizya  Cheo: Mwenyekiti  Barua Pepe:taboraparalegalcentre@yahoo.com  Namba ya Simu: 0713081938 |
| **Muhusika wa masuala ya ufuatiliaji na Tathimini** | Jina : Mnazi Joseph Peter  Cheo:Afisa Ufuatiliaji na Tathimini  Barua Pepe:mnazijoseph42@gmail.com  Namba ya Simu: 0759458539 |
| **Kipindi cha utoaji taarifa** | Robo ya 4 (Octoba – Disemba 2018) |
| **Tarehe ambayo taarifa imetolewa** | January 17, 2019 |
| **Mkurugenzi/Mwenyekiti** | Martha Flora Sizya |

**Sehemu ya 1: Utangulizi na taarifa za Mradi**

Mradi wa IMPACT unatekelezwa katika Halmashauri ya Manispaa ya Tabora. Taarifa hii ni ya kipindi cha kuanzia Oktoba1 hadi Disemba 31 2018 (robo ya nne) ya mwaka 2018, katika kipindi hiki cha utekelezaji mradi wa huduma ya msaada wa kisheria, shirika limefanikiwa kupokea na kusuluhisha mashauri 48**,** ikiwa ni wanawake **24** na wanaume **24.**

Aidha tumefanikiwa kutoa huduma ya elimu ya kisheria na kufikia vikundi **36** vya kijamii nakupata jumla ya wanufaika **2839** ikiwa wanawake **1719**na wanaume **1060** hii imetokana na mafunzo kwa wenyeviti wa mitaa na jamii, Elimu kwa wajumbe wa mabaraza ya kata na Kampeni ya kaya kwa kaya katika jamii .Kwa mada zifuatazo:-

(i) Namna ya kuandaa maamuzi (hukumu) (ii) Taratibu za kufungua Mirathi na wosia (iii) Sheria ya Ndoa

**Sehemu ya 2: Mikakati ya utekelezaji Mradi na shughuli**

## 2.1. Shughuli kuu zilizotekelezwa

Shughuli za mwezi Octoba mpaka Disemba 2018 ni;

1. Kuimarisha utendaji kaza Ofisi.

Tumefanikiwa kuboresha miundombinu ya utendaji kazi wa shughuli za ofisini, ikiwemo nauli za watendaji wa Ofisi (TPC) pamoja na muda wa kazi Jumatatu mpaka Ijumaa saa 3: 00 asubuhi mpaka saa 7:00 mchana.

1. Kufanya mikutano ya uhamasishaji kwa mabaraza ya Kata 25 kuhusu huduma ya kisheria, namna ya kuandika uamuzi, na kutoa elimu ya haki za wanawake na watoto.
2. Kampeni ya ***kaya kwa kaya*** ushauri na kutoa elimu ya kisheria ya haki ardhi, wosia kwa wenyeviti wa Mitaa kata za Cheyo na Kanyenye.
3. Kufanya mkutano wa Mk wa mwezi.
4. Kutoa ushauri na kusuluhisha migogoro katika vituo.
5. Kikakao cha kamati ya utendaji na ukaguzi
6. Kufanya Mkutano wa mwaka wa MK na wajumbe wa Bdi.

**2.2. Ushiriki wa Wadau katika usimamizi wa Mradi**

Wadau tulioshiriki nao ni pamoja na Wajumbe wa Bodi, Wenyeviti wa Mitaa ,Maafisa watendaji, polisi dawati, usitawi wa jamii, na vyombo vya habari (CGFM) walijitokeza na kuguswa na mada zilizotolewa. Sasa wananchi wanajua mahali pa kupata haki zao.



**Wajumbe wa Bodi ya Tabora Paralegal Centre katika mkutano Mkuu wa mwaka uliyoishia tar. 22 Disemba 2018.**

  

***Mafunzo kwa Wenyeviti wa Mitaa ya kupitia kampeni ya kaya kwa kaya kata za Cheyo na Kanyenye katika ukumbi wa shule ya msingi Isike Tabora.***

  

***Mkutano wa MK wa Mwaka* uliofanyika katika ukumbi wa tarehe Mamy love garden tar.22 desemba 2018.**

**Sehemu ya 3: Maendeleo ya Mradi mapaka sasa**

**3.1: Muhtasari wa Matokeo: Ngazi ya awali/moja kwa moja (“Output”)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Matokeo ya Awali/Moja kwa moja** | **Viashiria vya matokeo/Ufanisi** | **Malengo kwa kila kipindi cha robo Mwaka** | **Matokeo ya Jumla ya Mwaka** | **Robo ya 4 (Okt.-Dis)** |
| 1. Kuimarika na kuwa na uendelevu wa huduma za msaada wa kisheria katika mkoa wa Tabora ifikapo mwaka 2019  2. Kuongezeka kwa uelewa wa wa mabaraza ya kata kuhusu Namna ya kuandika uamuzi/hukumu iliyo bora,  3. kuongezeka kwa uelewa kwa jamii kuhusu namna ya kufuatia na kupata haki ardhi , ndoa na mirathi. | 1. Upatikanaji wa haki za kisheria. 2. Kupungua kwa mrundikano wa mashauri katika mahakama. 3. Idadi ya matukio ya uvunjifu wa haki za binadamu yanayoripotiwa. 4. Idadi ya watu wanaopatiwa huduma za msaada wakisheria. | 1 | 2 | 125 |
|  |  |  |  |
| Kuongezeka na kuimarika kwa upatikanaji wa haki kwa Jamii. | 1. Asilimia (%) ya watu wanaojua mahali pa kupata huduma za msaada wa kisheria 2. Idadi ya vikundi vilivyofikiwa | 30%  125 | 1500 | 125 |
| Kuongezeka kwa uelewa wa Jamii kuhusu Sheria ya Mtoto na Sheria Makosa ya Kujamiiana. | 1. Idadi ya matukio ya uvunjifu wa haki za binadamu yanaliyo ripotiwa. | 60 | 240 | 125 |
| Kupunguza migogoro na idadi ya kesi zinazo funguliwa katika mahakama za mwanzo | 1. Idadi ya watu waliopatiwa huduma za msaada wa kisheria. 2. Idadi ya watu waliopatiwa msaada wa kisheria na wakaridhika na huduma waliopewa. | 4500 | 18000 | 2839 |
| Kuimarisha utendaji wa wasidizi wa kisheria na tasisi zao. | 1. Idadi ya mikutano iliyofanyika 2. Idadi ya wasaidizi wa kisheria waliohudhulia mikutato | 16.  29 | 64  100% | 3  29 |

**3.2: Muhtasari wa Matokeo: Ngazi ya pili/baadaye (“outcome”)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Matokeo ya Ngazi ya Pili/baadaye** | **Viashiria vya Matokeo/Ufanisi** | **Malengo kwa kila kipindi cha robo Mwaka** | **Matokeo ya Jumla ya Mwaka** | **Robo ya 4 (Oct- Dis)** |
| Kuimarika utendaji wa kazi wa wasaidizi sheria | Idadi kubwa ya jamii kujua mambo ya kisheria | Kupungua kwa migogoro katika jamii na mashaur ikatika vyombo vya kisheria. | Kadiri asilimia 63% ya jamii ufahamu wa mahali kupata haki umeongezeka. | Idadi ndogo ya mashauri yalipokelewa na elimu ilitolewa na kufikia kiwango kidogo cha jamii |

**3.3. Uchambuzi wa Ufanisi kwa kila tokeo lililopangwa**

Matokeo yanamaanisha kuwa watu wamepata ufahamu juu ya haki zao na mahali pa kupata haki. Matokeo haya yanaashiria kupungua kwa migororo ya jamii, upatikanaji wa haki za binadamu, ulinzi na ustawi wa jamii iliyo bora.

**Sehemu ya 4: Mafunzo,changamoto na ushauri**

## 4.1 Mafunzo yatokanayo na utekelezaji wa Mradi

Kutokanana na mradi huu tumejifunza:

1. Uwajibikaji
2. Uwazi
3. Uhitaji wawatendaji kazi wa ofisi kutembelea kata kwa ajili ya mafunzo ya vitendo ili kuleta ufanisi wa utekelezaji wa mradi.
4. Umuhimu wa kuzingatia muda katika utekelezaji wa taarifa za mradi.

**Changamoto**

1. Ukosefu wa posho za kujikimu katika utekelezaji wa mradi.
2. Ukosefu wa huduma ya usafiri kuyafikia maeneo ya mbali.
3. Ukosefu wa posho na bima za watendaji wa ofisi.
4. Baadhi ya wadau kutokutoa ushirikiano.

**Ushauri**

Mfadhili aongeze bajeti kwa ajili ya huduma ya usafiri hususani gari/pikipiki kila unit, posho na bimaya

afya kwa watendaji wa ofisi na wasaidizi wa kisheria.

## Vitu ulivyovifanya ambavyo vilileta matokeo zaidi (Good Practises)

1. Kutembelea kila kata na kutoa elimu ya kisheria hii imefanya ongezeko la watu kufahamu ni wapi pa kutatulia shida zao.
2. Kutoa elimu ya kisheria kwa viongozi wa serikali za mitaa ili kuwawezesha kusuluhisha migogoro katika maeneo yao imepelekea kuibua migogoro ya watu ambao hawakujua wapi pa kupata suluhisho la matatizo yao.
3. Kufanya mikutano ya kila mwezi ya MK kwa ajili ya kujadili mambo ya utekelezaji wa mradi huu pamoja na maendeleo ya asasi.
4. Kuwa na mpango kazi wa utekelezaji wa taarifa za mradi.
5. Kujenga uhusiano bora na wadau katika kutekeleza haki za kisheria.
6. Elimu kupitia vyombo vya habari.

## Ushauri/ Mambo ya Kuzingatia

1. Kuwezesha watendaji kazi wa ofisi kwenda katani kutoa elimu ya kisheria pamoja na kusikiliza mashauri kupitia mikutano itakayokuwa imeandaliwa katika kila kata.
2. Kupatiwa mafunzo rejea ya kisheria mbalimbali kulingana na jinsi zinavyobadilika.
3. Katika robo ya kwanza ya mwaka 2019 , mafunzo ya elimu ya utunzaji wa fedha na utunzaji wa data kwenye mtandao yafanyike.

**Sehemu ya 5: Matumizi ya Fedha za Mradi**

## Bajeti ya Shughuli ya robo Mwaka ukilinganisha na matumizi katika kipindi hichohicho

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Shughuli** | **Kiasi cha Fedha kilichopangwa** | **Matumizi (Robo ya NNe) ya Mwaka** |
| 1. Kuimarisha utendaji kazi wa Asasi | 580,000.00 | 580,000.00 |
| 2. mabaraza ya kata kuewa ufahamu wa haki za binadamu na Kutoa elimu ya uadaaji wa uamzi/hukumu. | 290,000.00 | 290,000.00 |
| 1. Kutoa mafunzo kwa wenyeviti wa serikali za mitaa (Cheyo na Kanyenye) | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 1. Kufanya mkutano wa mwezi wa MK | 337,000.00 | 337,000.00 |
| 5. Ushauri na usulushi wa migogoro katika vituo | 000,000.00 | 000,000.00 |
| 6. Kikao cha kamati tendaji na ukaguzi wa fedha. | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 7. mkutano mkuu wa mwaka na wajumbe wa bodi ya wadhamini. | 437,000.00 | 437,000.00 |
| **Jumla kuu** | **1,994,000.00** | **1,994,000.00** |

**Sehemu Ya 6: Habari Ya Mafanikio.**

**Bakaa: 6,500.00**

**WANUFAIKA HUDUMA YA MSAADA WA KISHERIA ROBO YA NNE YA OKT. – DIS. 2018.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AINA YA SHAURI** | **ME** | **KE** | **JUMLA** |  |
| Ardhi | 10 | 3 | 13 |  |
| Ndoa | 1 | 7 | 8 |  |
| Madai | 8 | 6 | 14 |  |
| Mirathi | 2 | 3 | 5 |  |
| Migogoro ya kazi | 3 | 0 | 3 |  |
| Ukatili wa kijinsia | 0 | 3 | 3 |  |
| Matunzo ya watoto | 0 | 2 | 2 |  |
| **JUMLA** | **24** | **24** | **48** |  |

LIST OF FINALIZED CASES THROUGH VIDE TABORA PARALEGAL CENTRE (TPC) FROM APRIL –DECEMBER 2018.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s/n | Name of client | Type of case | Date of judgment | Award | Obtained copies of judgment and Decree? | Status of execution. |
| 1. | Haruna Rashid Mahanga. | Misc. Land Application NO.361/2017, District Land and Housing Tribunal for Tabora. | 24 November, 2017 | There was a dismissed in favour of our client.  Whereby our client judgment supposed to be executed which ordered our client as judgment Debtor to vacate and demolish Plot NO. 283 B lock “S” located at Chem-chem Tabora and to paya Decreta sum of Tshs. 3,000,000/= | Yes | Is pending in the District Land and Housing Tribunal for Tabora. The client has appealed to the High Court. |
| 2. | Ramka Nkangala Kazi | PC. Criminal case no.44/2018 |  | Appeal lodged by the Appellant one Hussein RASHID was dismissed for being not merits. The Appellant had appealed to the HC. | Yes | In progress |
| 3. | Jumanne Maganga Kilugaja | Mis. Land Application NO.114/2017 |  | Appeal lodged by the client was struck out for being incompetent Affidavit and non appearace of the Respondent. . | yes | complete |
| 4. | Suzana Ayubu Nzumbi |  |  |  |  |  |
| 5. | Jonas Toshem Ntalekwa & 4 ors. | Land Application NO.85/2017 District Land and Housing Tribunal for tabora. | 5th February, 2018 | The client Application was struck out for order that has sued a non competent person.  The client has appealed to the HC. | Yes | In progress |
| 6. | Nasoro S. Kasongo | Land Appeal Case no.83/2016 | 16 may,2018 | The judgment of District Land and Housing Tribunal for Tabora was held for merits of the client | Yes | complete |
| 7. | Yasinta Andrea Kakema. | Matrimonial Civil Appeal case NO. 9/2017 | 20th November, 2017 | The judgment of the District Court of Tabora was held in favour of the client. | yes | complete |
|  | Stella Busara | Land Appeal case NO.35/2017 | 27th sept, 2017 | The Client won the case at the District Land and Housing Tribunal for Tabora.  The Respondent had Appealed to the HC ata Tabora. | yes | In progress |
| 8. | Johari Omari | Civil Appeal NO.7/2017 | 09th july,2014 | The client won the case at the district Court of Tabora. The Appellant had appealed to the HC. | yes | In progress. |
| 9. | Rajabu Said | Land case Appeal NO.42/2017 District Land and Housing Tribunal for Tabora . | 09th march, 2018 | The Judgment of District Land and Housing Tribunal for Tabora was dismissed for client want of records and exhibits. The client had appealed to the HC at Tabora | yes | In progress |
| 10. | Sagari R. Mohammed | Land case Appeal NO.14/2017 District Land and Housing Tribunal for Tabora. | -2018 | The judgment of the District Land and Housing Tribunal for was dismissed.  The client had appealed to the HC | yes | In progress |
| 11. | Karanji Mahukumu | Land appeal case NO.2/2018 | 2018 | The client Won the case as the Appellants petition of appeal was dismissed.  The Appellant had filed petition of appeal to the HC. | yes | In progress |
| 12. | Farida Juma | Civil Appeal NO.14/2017, Tabora District Court. | 9th October, 2017 | The client won the case as the Appellant petition of appeal was held no merits and dismissed with costs. | yes | In process |
| 13. | Johari Hassan | Civil Appeal case NO.11/2017  In the District Court of Tabora. | 18th October,2017 | The Client won the case as the Appellant petition of Appeal held no merits and dismissed. | yes | In progress |
| 14 | Abel Bisinda | Land Application NO.60/2018  District Land and Housing Tribunal for Tabora.  16th oct, 2018 |  |  |  | In progress |
| 15. | Charles Ramadhan | Misc. Land Application NO.198/2018  District Land and Housing Tribunal for Tabora.  10TH oct, 2018 |  |  |  | In progress |
| 16. | Idd Mohamed Swalehe | Land Application NO.51/2018.  District Land and Housing Tribunal for Tabora. |  | Client was declared the lawful owner of the suit land. | Yes | Completed |
| 17. | Juliana Daudi | Misc. Civil Application NO. 6/2018.  In the juvenile Court of Tabora | 31/10/2018 | The court held advise to the parties | Yes | completed |
| 18 | Mashindike malendeja | Land Application NO. 83/2016  District  Probate Appeal case NO.4/2018 | 27/11/2018 | Client was declared the lawful owner of the suit .  Client was awarded success and enjoyed properties of probate of the estate as follows:-  1 shop, 1 house of two rooms, 1 TV, 6 acres farm lands, 6 goats  2 vibanda and 1 dining room. | Yes | completed |